## 20160126
20180126
当前项目状况 |  | □ 按计划进行 |  | □ 比计划提前 |  | □ 落后计划
一、项目里程碑
1月24 日 （当前） 2月 1 日 2月3日 2月 23日 2月28日 3月9日 3月 13日 需求，设计原型 评审 编码 联调 测试 功能检视 发布
二、昨日总结
关键任务 |  | 负责人 |  | 实际完成 | 备注
三、今日计划
关键任务 |  | 负责人 |  | 期望完成 | 备注
概要设计 |  | hyx |  | 30%
crm管理端设计 |  | zts |  | 50%
概要设计+项目计划 |  | jyx |  | 30%
四、存在风险
序号 | 风险描述 | 发生概率 | 影响程度 | 风险等级 | 风险响应计划 | 责任人 | 当前进度 | 开放/关闭
五、客户协助
序号 | 描述

## 20160129
20180129
当前项目状况 |  | □ 按计划进行 |  | □ 比计划提前 |  | □ 落后计划
一、项目里程碑
1月24 日 （当前） 2月 1 日 2月3日 2月11-22日 2月 23日 2月28日 3月9日 3月 13日 需求，设计原型 评审 编码 春节假期 联调 测试 功能检视 发布
二、昨日总结
关键任务 |  | 负责人 |  | 实际完成 | 备注
概要设计 |  | hyx |  | 30%
crm管理端设计 |  | zts |  | 50%
概要设计+项目计划 |  | jyx |  | 30%
三、今日计划
关键任务 |  | 负责人 |  | 期望完成 | 备注
概要设计 |  | hyx |  | 50%
crm管理端设计 |  | zts |  | 100%
概要设计+项目计划 |  | jyx |  | 50%
四、存在风险
序号 | 风险描述 | 发生概率 | 影响程度 | 风险等级 | 风险响应计划 | 责任人 | 当前进度 | 开放/关闭
五、客户协助
序号 | 描述

## Sheet3
20180130
当前项目状况 |  | □ 按计划进行 |  | □ 比计划提前 |  | □ 落后计划
一、项目里程碑
1月24 日 （当前） 2月 1 日 2月3日 2月11-22日 2月 23日 2月28日 3月9日 3月 13日 需求，设计原型 评审 编码 春节假期 联调 测试 功能检视 发布
二、昨日总结
关键任务 |  | 负责人 |  | 实际完成 | 备注
概要设计 |  | hyx |  | 50%
crm管理端设计 |  | zts |  | 100%
概要设计+项目计划 |  | jyx |  | 50%
三、今日计划
关键任务 |  | 负责人 |  | 期望完成 | 备注
概要设计 |  | hyx |  | 100%
crm管理端修改 |  | zts |  | 100%
聊天设计 |  | chj |  | 70
地点获取准备+socket.io熟悉 |  | jyx |  | 100%
四、存在风险
序号 | 风险描述 | 发生概率 | 影响程度 | 风险等级 | 风险响应计划 | 责任人 | 当前进度 | 开放/关闭
五、客户协助
序号 | 描述