## Sheet1
1.24—1.31 | 概要设计
2.1-2.2 | 设计评审与修正
2.3-2.10 | 编码
2.23-2.28 | 联调
3.1-3.9 | 测试
3.12 | 发布
计划 | 工作详情 | 所需时间 | 时间安排 | 责任人
概要设计 |  | 8 | 1.24-2.2
| 需求对接 | 2 | 1.24-1.26 | ghw+wsb
| 概要设计 | 2 | 1.29-1.30 | hyx+jyx
| crm思维导图 | 1 | 1.26-1.26 | zts
| 数据库设计 | 1 | 1.31-1.31 | jyx+hyx
| 开发阶段开发计划 | 1 | 1.31-131 | jyx+chj
| 概要设计评审 | 1 | 2.1-2.1 | all
| 概要设计+数据库+crm思维导图修正 | 1 | 2.2-2.2 | jyx+hyx
开发阶段 |  | 7 | 2.3-2.10
| 项目框架搭建（src+crm+小程序） | 1 | 2.3-2.3 | jyx
| 前后端开始编码（待概要设计确定安排开发计划） | 6 | 2.4-2.10 | jyx+hyx+chj+zts
联调 |  | 5 | 2.23-2.28
| 后端API编写 | 1 | 2.23-2.23 | hyx+jyx
| 前后端联调 | 3 | 2.24-2.27 | hy
| 编写测试用例 | 1 | 2.28-2.28 | jyx+hyx+chj+zts
测试 |  | 5 | 3.1-3.6
| 一轮测试 | 3 | 3.1-3.3 | jyx+hyx+chj+zts+wsb
| 二轮测试 | 2 | 3.5-3.6 | jyx+hyx+chj+zts+wsb
发布 | 发布 |  | 3.7-3.7